Załącznik nr 2 do OSR

szczegółowa informacja na temat zmian wydatków przewidzianych na finansowanie nowego katalogu działań, których celem jest zwiększenie potencjału zlewni Odry do samooczyszczania, stabilizacji odpływu oraz poprawa stanu ekologicznego wód

Projekt ustawy zakłada przeniesienie środków przewidzianych w ustawie z 13 lipca   
2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry na dofinansowanie zadań obecnie ujętych w jej art. 2, na sfinansowanie nowego katalogu działań – dodawanych do obecnej ustawy, w granicach limitów tych środków, z wyjątkiem kilku zadań obecnie ujętych w ustawie o rewitalizacji rzeki Odry.

PGW Wody Polskie dokonało weryfikacji zadań inwestycyjnych zawartych w ustawie z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry. W toku analiz z udziałem strony społecznej (NGO) uznano, w ramach pierwszego etapu prac, wytypowano następujące zadania inwestycyjne, które są ujęte w obecnie obowiązującej ustawie o rewitalizacji rzeki Odry, dla których zachowane zostanie wsparcie finansowe:

1) roboty budowlane w korycie rzeki Warty w zakresie kształtowania przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Warty powyżej zbiornika wodnego Poraj i renaturyzacja – art. 2 pkt 10 ww. ustawy; ID PPI – 824;

2) roboty budowlane związane z renaturyzacją rzeki Dzierżęcinki, Płoni, Myśli oraz Strugi Marwickiej polegające na:

a) budowie przepławek przy istniejących stopniach wodnych dla ryb na rzekach Dzierżęcince i Płoni,

b) zapewnieniu prawidłowego przepływu wód na rzekach Myśli i Strudze Marwickiej w wyniku likwidacji barier w ciągłości biologicznej – art. 2 pkt 14 ww. ustawy, ID PPI – 1262;

3) roboty budowlane na rzekach Bobrze i Brzeźnicy w celu renaturyzacji związane z przebudową koryta tych rzek w celu ich udrożnienia dla ichtiofauny, budową przepławek i progów, utworzeniem sztucznych i powiększeniem już istniejących tarlisk, oraz z budową instalacji niezbędnej dla ichtiofauny – art. 2 pkt 35 ww. ustawy, ID PPI – 1268;

4) roboty budowlane na rzekach Nysie Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej i Dzikiej Orlicy w celu renaturyzacji polegające na przebudowie koryta tych rzek oraz na rzece:

a) Nysie Kłodzkiej przebudowie 2 przepławek i budowie 6 przepławek,

b) Białej Głuchołaskiej przebudowie 3 przepławek i budowie 12 przepławek – art. 2 pkt 36 ww. ustawy, ID PPI – 312;

5) roboty budowlane polegające na budowie progów ze stałym piętrzeniem w celu stabilizacji poziomu wody w jeziorach Rudno, Dubie, Lubie, Drawsko i Prosino – art. 2 pkt 48 ww. ustawy, ID PPI – 399.

Szacowany całkowity koszt określono na 157 015 554 zł we wszystkich latach ich realizacji.

Z katalogu nowych zadań (dodawanych do ustawy o rewitalizacji rzeki Odry) PGW Wody Polskie planuje uwzględnić wydatkowanie środków na potrzeby realizacji prac utrzymaniowych, których zakres określa art. 227 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, w kwocie całkowitej 74 000 000 zł.

Dla pozostałych działań określonych w projekcie nowelizacji ustawy o rewitalizacji rzeki Odry przewidziano przeniesienie środków w wysokości 954 710 466,47 zł. W szacowaniu środków na poszczególne lata uwzględniono, że w latach 2025–2029 planowane poniesione wydatki będą związane głównie z opracowaniem dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych. W latach 2030–2034 założono realizację robót budowlanych.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry oraz niektórych innych ustaw uchylono art. 2 i dodano art. 2a zawierający katalog działań. Ponadto w art. 2a ust. 2 wskazano, że minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, określi w drodze rozporządzenia szczegółową listę inwestycji, które zaliczają się do inwestycji dla Odry.

Inwestycje te będą nowymi zadaniami, dla których wymagana będzie realizacja pełnego cyklu procesu wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Po określeniu listy inwestycji kolejnym krokiem będzie wykonanie inwentaryzacji i koncepcji dla poszczególnych zadań. Na tym etapie będzie potrzebna ścisła współpraca między inwestorem, a stroną społeczną. PGW Wody polskie szacuje, że sam okres określenia szczegółowej listy inwestycji przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej i wykonanie koncepcji wraz z konsultacjami społecznymi może potrwać od 1 roku do 2 lat.

Kolejnym etapem będzie wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wymaganych decyzji administracyjnych – zezwoleń na realizacje inwestycji. Nawet przy założeniu uproszczonego trybu uzyskiwania pozwoleń na realizację działań okres ten PGW Wody Polskie szacuje na 2–3 lata. Same procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodnoprawnych są procesem długotrwałym, który już teraz trwa o wiele dłużej niż kilka miesięcy (tak jak wspomniano w OSR). Jeżeli inwestorem jest PGW Wody Polskie, organem właściwym do wydania zgód wodnoprawnych jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Należy podkreślić, że zadania ujęte w nowelizacji ustawy będą zadaniami nowymi, które wymagają szczegółowego zaplanowania i kompleksowej realizacji.

Poniżej przedstawiono propozycję podziału środków finansowych na poszczególne lata.

| Rok | 5 zadań inwestycyjnych znajdujących się obecnie w ustawie o rewitalizacji rzeki Odry [zł] | Planowane środki na potrzeby realizacji prac utrzymaniowych  [zł] | Pozostałe działania planowane w nowelizowanej ustawie o rewitalizacji rzeki Odry [zł] | RAZEM wydatki  [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 3 000 000,00 | 6 200 000,00 |
| 2026 | 16 072 222,00 | 2 200 000,00 | 16 240 640,06 | 34 512 862,06 |
| 2027 | 23 782 291,00 | 2 800 000,00 | 19 240 640,06 | 45 822 931,06 |
| 2028 | 19 018 111,00 | 3 700 000,00 | 19 240 640,06 | 41 958 751,06 |
| 2029 | 20 407 486,00 | 4 800 000,00 | 19 240 640,06 | 44 448 126,06 |
| 2030 | 24 262 111,00 | 6 200 000,00 | 120 443 840,36 | 150 905 951,36 |
| 2031 | 12 798 411,00 | 8 100 000,00 | 195 509 600,90 | 216 408 011,90 |
| 2032 | 16 421 411,00 | 10 500 000 | 293 109 600,90 | 320 031 011,90 |
| 2033 | 16 378 511,00 | 14 000 000 | 188 406 400,60 | 218 784 911,60 |
| 2034 | 6 375 000,00 | 20 000 000 | 80 278 463,47 | 106 653 463,47 |
| RAZEM | 157 015 554,00 | 74 000 000,00 | 954 710 466,47 | 1 185 726 020,47 |

Różnice w rozkładzie wydatków w poszczególnych latach w porównaniu do obowiązującej ustawy, wynikają przede wszystkim z innego katalogu założonych działań. Z obecnej ustawy o rewitalizacji rzeki Odry proponuje się pozostawienie jedynie 5 zadań, które faktycznie realizują cel ustawy, tj. rewitalizację rzeki Odry. W stosunku do tych 5 zadań opracowano nowe harmonogramy ich wykonania, opierając się na realnych terminach pozyskiwania wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Dla każdego z tych zadań został opracowany Program Inwestycji Budowlanych, w których wskazano harmonogramy rzeczowo-finansowe na poszczególne lata. Na ich postawie wskazano proponowany podział środków finansowych. W przypadku nowych inwestycji przyjęto całkowity koszt wykonania 1 km renaturyzacji rzeki na poziomie 4 mln zł (dokumentacja i roboty budowlane). Zakłada się, że w wyniku realizacji inwestycji możliwe będzie zrewitalizowanie około 170–200 km rzeki Odry i jej dopływów uwzględniając wzrost kosztów zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz inwestycji, wypracowany w oparciu o dialog z organizacjami pozarządowymi, zostanie zawarty w akcie wykonawczym do nowelizowanej ustawy.

Planowane przeznaczenie kwoty 954 710 466,47 zł dotyczy działań ujętych w art. 2a ust. 1 pkt 1 i 3–5 projektu ustawy. Aktualnie dla tych działań nie określono szczegółowej listy inwestycji. Szczegółowa lista inwestycji zostanie określona w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Znajdą się w nim również działania z Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych. Przyjęto założenie, że w latach 2025–2029 dla większości zadań będzie trwało opracowywanie niezbędnej dokumentacji oraz pozyskiwanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych.

W latach 2026–2029 planuje się również realizację robót, które nie wymagają pozyskiwania decyzji administracyjnych. Założono, że wartości wykonania dokumentacji wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych wyniesie 6% wartości inwestycji.

W roku 2025 zaplanowano 3 mln zł na realizację dokumentacji. Natomiast na lata 2026–2029 na realizację dokumentacji zaplanowano około 54 mln zł. Na lata 2026–2029 na roboty budowlane założono około 20 mln zł.